## Arkusz1
Załacznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 8/2022 z dnia 20.05.2022 roku
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2022
Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo na Jurze"
Lp | Nazwa działania komunikacyjnego | Narzędzia komunikacji wraz z opisem | Miejsce realizacji * | Grupa docelowa | Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną [tak/nie] | Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc ] | Planowana liczba uczestników/odbiorców | Planowany budżet zadania | Planowane efekty działania kamunikacyjnego | Planowane do osiągniecia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego | Dokumenty potwierdzające realizację zadania
1 | Zintensyfikowana kampania informacyjna dotycząca LSR, kierunków wspólnych działań, dofinansowań | Zakładka z informacjami na stronie internetowej | obszar LSR | Organizacje pozarządowe, grupy formalne i nieformalne, sektor gospodarczy, sektor publiczny, mieszkańcy obszaru objętego LSR w tym grupy defaworyzowane wskazane w LSR | tak | cały rok 2022 | 30 | 0 | Rozpowrzechnienie informacji o LSR, LGD i możliwościach uzyskania dofinansowań. Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych celach, zasadach przyznania pomocy, kierunkach działania realizowanych w ramach LSR 2016-2024 | 30 odwiedzin strony www.partnerstwonajurze.pl | Print screeny ze strony www.partnerstwonajurze.pl, raport z liczby odwiedzin strony www.partnerstwonajurze.pl
2 | Edukacja w zakresie pisania wniosków o dofinansowanie | Ogłoszenie naboru na stronie internetowej www.partnerstwonajurze.pl | obszar LSR | Organizacje pozarządowe, sektor gospodarczy, sektor publiczny, mieszkąńcy obaszaru objętego LSR w tym grupy defowaryzowane wskazane w LSR | tak | cały rok 2022 rok | 30 | 0 | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o planowanych naborach wniosków | 30 odwiedzin strony www.partnerstwonajurze.pl | Print screeny ze strony www.partnerstwonajurze.pl, raport z liczby odwiedzin strony www.partnerstwonajurze.pl
3 | Konsultacje społeczne zmian w LSR oraz dokumentach związanych z funkcjonowaniem LGD i wyborem projektów | Plakat na www.partnerstwonajurze.pl i FB | obszar LSR | Organizacje pozarządowe formalne i grupy nieformalne, sektor gospodarczy, sektor publiczny, mieszkańcy obszaru objętego LSR w tym grupy defaworyzowane wskazane w LSR | tak | kwiecień 2022 | 30 | 0 | Wypracowanie zmian w LSR i dokumentach związanych z funkcjonowaniem LGD, na podstawie potrzeb, uwag i problemów społeczności lokalnej | 30 odwiedzin strony www.partnerstwonajurze.pl i FB | Print screeny ze strony www.partnerstwonajurze.pl i FB, raport z liczby odwiedzin strony www.partnerstwonajurze.pl i FB
4 | Konsultacje społeczne zmian w LSR oraz dokuentach związanych z funkcjonowaniem LGD i wyborem projektów | Wiadomości mailowe do 300 osób z informacją o planowanych zmianach z prośbą o rozpowszechnienie informacji | obszar LSR | Organizacje pozarządowe formalne i grupy nieformalne, sektor gospodarczy, sektor publiczny, mieszkańcy obszaru objętego LSR w tym grupy defaworyzowane wskazane w LSR, członkowie LGD oraz osoby które brały udział przy tworzeniu dokumentu oraz osób które były obecne na spotkaniach podczas wdrażania LSR. | tak | kwiecień 2022 | 300 | 0 | Wypracowanie zmian w LSR i dokumentach związanych z funkcjonowaniem LGD, na podstawie potrzeb, uwag i problemów społeczności lokalnej | Rozesłanie 300 maili | Potwierdzenie wysłania 300 maili (wydruk)
5 | Zintensyfikowana kampania informacyjna dotycząca LSR, kierunków wspólnych działań, dofinansowań | Spotkanie z Kołami Gospodyń Wiejskich | ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów | Koła Gospodyn Wiejskich | tak | 6 lipiec 2022 godz. 10:00-15:00 | 29 | 1200 | Rozpowrzechnienie informacji o LSR, LGD i możliwościach uzyskania dofinansowań. Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych celach, zasadach przyznania pomocy, kierunkach działania realizowanych w ramach LSR 2016-2024 | 1 Spotkanie z Kołami Gospodyń Wiejskich | Dokumentacja zdjęciowa, lista obcności, prezentacja
6 | Pomoc w realizacji projektów | Prowadzenie ciągłego doradztwa dla beneficjentów w tym telefonicznie i mailowo | biuro LGD | Organizacje pozarządowe formalne i grupy nieformalne, sektor gospodarczy, sektor publiczny, mieszkańcy obszaru objętego LSR w tym grupy defaworyzowane wskazane w LSR | tak | cały rok 2022 w poniedziałki, wtorki i środy od 10:00 do 15:00 | 20 | 0 | Przygotowanie beneficjentów do efektywnego wdrażania projektó oraz skutecznej realizacji LSR | 20 beneficjentów korzystających z usługi bezpłatnego doradztwa udzielanego przez biuro | Lista osób korzystających z doradztwa świadczonego przez biuro LGD ,,Partnerstwo na Jurze"
* w przypadku imprez, szkoleń, warsztatów należy podac dokładny adres w pozstałych przypadkach należy podać obszar dystrybucji np. materiałów promocyjnych